## Blatt 1 - Product Backlog
Product Backlog
ID | User Story | Priorität | Sprint Nr. | Geschätzte Zeit
1 | Ich als User, kann einen Ordner erstellen, damit ich die Dateien ordnen kann. | 2 | 1 | S
2 | Ich als User, kann Dateien hochladen, damit ich von überall darauf zugreifen kann. | 2 | 1 | L
3 | Ich als User, kann Dateien herunterladen. | 2 | 1 | S
4 | Ich als User, kann mich mich registrieren, damit ich Zugang auf die Plattform erhalte. | 1 | 1 | XL
5 | Ich als User, kann mich einloggen und ausloggen. | 1 | 1 | M
6 | Ich als User, kann mein Passwort ändern, damit ich mein Passwort sicherer machen kann. |  | 2
7 | Ich als User, kann einen Ordner bearbeiten, damit ich die Kontrolle über den Ordner habe. | 3 | 1 | M
8 | Ich als User, kann einen Ordner und Dateien freigeben, damit ich diese mit anderen Personen teilen kann. |  | 2
9 | Ich als User, kann Freigaben bearbeiten, damit ich neue Personen hinzufügen oder löschen kann. |  | 2
10 | Ich als User, kann mein Passwort zurücksetzen, damit ich nicht ein neues Konto erstellen muss, wenn ich mein Passwort vergessen habe. |  | 2
11 | Ich als Admin, kann den Levels eine bestimmte Speichergrösse zuteilen, damit der User bei einem LevelUp mehr Speicherplatz bekommt. |  | 2
12 | Ich als User, kann DP erhalten indem ich verschiedene Aktionen ausführe, damit ich mein Level steigern kann. |  | 2
13 | Ich als Admin, kann Benutzer bearbeiten, damit ich die Kontrolle über die Benutzer habe. | 3 | 1 | M
14 | Ich als User, kann mein Profil anzeigen & bearbeiten, damit meine Informationen immer auf dem neuesten Stand sind. | 4 | 1 | M
15 | Ich als User, kann Freunde hinzufügen, damit ich mit meinen Freunden in Verbindung bleiben kann. |  | 2
16 | Ich als User, kann nach Personen suchen, damit ich mich mit Anderen in Verbindung setzen kann. |  | 2
17 | Ich als User, kann das Profil von anderen anzeigen lassen, damit ich Informationen über Sie erhalte. |  | 2
18 | Ich als User, kann andere Personen über ihr Profil als Freund hinzufügen. |  | 2